# **R3\_vkoraportti\_2809\_Eetu\_Luukkanen**

1. **Ryhmän jäsen**

Aleksi Ahola

Hakkari Onni

Luukkanen Eetu (Projektipäällikkö)

Puumalainen Pasi

Tikkanen Teemu

## **Projektissa tehdyt tehtävät**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tehtävä** | **Vastuuhenkilö** | **Tila** | **Käytetty työaika** |
| RT2.1 Ryhmäkokous  RT2.2 Yrityksen alustaminen  T2.3 harjoitussuunnitelmaluonnos | Aleksi Ahola | Tehty | Tunnilla: 1 h  Kotona: 1 h |
| RT2.4 Ryhmäkokous | Hakkari Onni | Tehty | Tunnilla: 1 h |
| RT2.5 Harjoittelusuunnitelma v2 | Kaikki | Tehty | Tunnilla: 1 h |
| T2.6 Kokousmuistio | Puumalainen Pasi | Tehty | Tunnilla: 1 h |
| RT3.7 Ryhmäkokous | Luukkanen Eetu | Tehty | Tunnilla: 1h |
| RT3.8 Harjoitussuunnitelma v3 | Kaikki | Tehty | Koululla: 1h Kotona: Kaikilta noin 1h |
| RT3.9 Kokousmuistio | Kaikki | Tehty | Tunnilla: 1h |
| RT.3.10 Harjoitussuunnitelman esitys | Kaikki | Tehty | Tunnilla: 20min |
| RT.3.11 Organisaatio kaavio | Luukkanen Eetu | Tehty | Kotona: 25min |

## **Projektin tulevat tehtävät**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tehtävä** | **Vastuuhenkilö** | **Tila** |
| Harjoitussuunnitelma: Johdanto | Ahola Aleksi | Tehty |
| Harjoitussuunnitelma: Harjoituksen suunnittelu | Hakkari Onni | Tehty |
| Harjoitussuunnitelma: Harjoituksen toteutus | Puumalainen Pasi, Tikkanen Teemu | Tehty |
| Harjoitustekniset dokumenttiluonnokset | X |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## **Dokumentaation versionhallinta**

* Dokumentin versionumero: R3\_harjoitussuunnitelma\_2809\_v3
* Muutokset dokumentaatiossa:
  + **Toiminta-ajatus**
  + **Harjoituksen tavoitteet**
  + **Harjoituksen osallistujat**
  + **Suunnitteluryhmän tehtävä**
  + **Sinisen tiimin tehtävät**
  + **Taustakertomus**
  + **Uhkatoimijat**
  + **Uhkatoimijoiden toimenpiteet**

**HUOM! Kaikki tehdyt muutokset tulee olla boldattuna**

## **Projektin kumulatiivinen tuntikertymä (raportointipäivittäin)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nimi** | **14.09** | **21.9** | **28.9** | **05.10** | **12.10** | **19.10** | **26.10** | **9.11** | **16.11** | **23.11** | **30.11** | **Yhteensä** |
| Aleksi | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Onni | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eetu | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasi | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teemu | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yhteensä | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **Projektin muut asiat**